## Sheet1
프로젝트 명 | 지방소멸 시대의 생존법칙: 인구 유치가 먼저인가, 일자리 창출이 먼저인가
시작일 | 2025-05-23
종료일 | 2025-06-15
팀원 | 김지윤, 안세림, 이한석
작성일 | 2025-05-29
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 분류 | 결과물 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M
[8 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[8 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
프로젝트 기획 및 설계 | 연구 문제 정의 및 가설 설정 | 기존 연구 검토 (2006년 연구 vs 현재) | 계획 | 연구 가설서
프로젝트 기획 및 설계 | 연구 문제 정의 및 가설 설정 | 핵심 가설 3개 설정 (People follow jobs / Jobs follow people / 양방향)
프로젝트 기획 및 설계 | 연구 문제 정의 및 가설 설정 | 분석 대상 확정 (17개 시도, 2015-2024년)
프로젝트 기획 및 설계 | 방법론 설계 | 그레인저 인과관계 검정 프레임워크 설계 |  | 분석방법론 설계서
프로젝트 기획 및 설계 | 방법론 설계 | 최적 시차 설정 방안 (1-4분기)
프로젝트 기획 및 설계 | 방법론 설계 | 패널 데이터 분석 모델 선택
프로젝트 기획 및 설계 | 데이터 수집 계획 | 데이터 수집 우선순위 설정, 백업 데이터 소스 확보 |  | 데이터 수집 계획서
프로젝트 기획 및 설계 | API 접근 권한 확보 | 통계청, 고용노동부 API 키 발급 |  | -
데이터 수집 및 통합 | 인구 이동 데이터 수집 | 통계청 국내이동통계 API, 17개 시도별 전입/전출/순이동, 연령별 세분화 데이터 | 수집 | 통계청 데이터
데이터 수집 및 통합 | 고용/일자리 데이터 수집 | 고용행정통계(EIS) API 연결 |  | 고용행정통계 데이터
데이터 수집 및 통합 | 고용/일자리 데이터 수집 | 지역별 구인구직 실적, 취업자 수 |  | 워크넷 데이터
데이터 수집 및 통합 | 고용/일자리 데이터 수집 | 실업률, 고용률 시계열 데이터 |  | 실업률 데이터
데이터 수집 및 통합 | 통제변수 수집 | GRDP, 산업구조, 교육인프라 데이터 |  | 통제변수
데이터 수집 및 통합 | 통제변수 수집 | 주택가격 변동 데이터
데이터 수집 및 통합 | 데이터 통합 및 표준화 | 지역코드 표준화, 시계열 정렬 | 정리 | 최종 분석 데이터셋
데이터 수집 및 통합 | 데이터 통합 및 표준화 | 최종 분석 데이터셋 구성
데이터 전처리 및 탐색적 분석 | 데이터 정제 | 결측값 처리, 이상값 탐지 | 분석 | 정제 후 데이터셋
데이터 전처리 및 탐색적 분석 | 데이터 정제 | 행정구역 변경 반영(청주시, 세종시 통합 등)
데이터 전처리 및 탐색적 분석 | 변수 생성 및 기초 분석 | 인구 순이동률, 일자리 증감률 계산 |  | 중간 시각화
데이터 전처리 및 탐색적 분석 | 변수 생성 및 기초 분석 | 로그변환, 차분변수 생성
데이터 전처리 및 탐색적 분석 | 변수 생성 및 기초 분석 | 기술통계 및 간단한 시각화
시계열 분석 및 인과관계 검정 | 시계열 특성 검정 | 단위근 검정 (ADF, KPSS) | 검증 | 각 검정 결과 파일
시계열 분석 및 인과관계 검정 | 시계열 특성 검정 | 정상성 확보 (차분처리)
시계열 분석 및 인과관계 검정 | 시계열 특성 검정 | 최적 시차 결정 (AIC, BIC)
시계열 분석 및 인과관계 검정 | 그레인저 인과관계 검정 | 17개 시도별 개별 검정
시계열 분석 및 인과관계 검정 | 그레인저 인과관계 검정 | 권역별 통합 분석
시계열 분석 및 인과관계 검정 | 그레인저 인과관계 검정 | 양방향 인과관계 검정
패널 데이터 분석 | 패널 모델 구축 및 검증 | 고정효과/확률효과 모델 추정
패널 데이터 분석 | 패널 모델 구축 및 검증 | 하우스만 검정
패널 데이터 분석 | 패널 모델 구축 및 검증 | 강건성 검정 (다양한 시차, 통제변수)
결과 해석 및 정책 함의 도출 | 인과관계 패턴 분석 | 지역별 인과관계 방향 정리 | 해석 | 핵심 인사이트
결과 해석 및 정책 함의 도출 | 인과관계 패턴 분석 | 기존 연구와 비교
결과 해석 및 정책 함의 도출 | 인과관계 패턴 분석 | 예외 지역 사례 분석
결과 해석 및 정책 함의 도출 | 정책적 시사점 도출 | 지방균형발전 정책 효과성 평가 |  | 정책 제안서
결과 해석 및 정책 함의 도출 | 정책적 시사점 도출 | 지역별 맞춤형 정책 방향 제시
보고서 작성 및 발표 | 최종 정리 및 발표 준비 | 핵심 결과 요약 | 작성 | 최종 보고서
보고서 작성 및 발표 | 최종 정리 및 발표 준비 | 시각화 완성 |  | 시각화 결과
보고서 작성 및 발표 | 최종 정리 및 발표 준비 | 발표자료 준비 |  | ppt 발표자료